Бодичева Людмила Викторовна, учитель иностранных языков, методист Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18 имени Героя Социалистического Труда Александра Ивановича Максакова» г. Балаково Саратовской области,

Пузакова Светлана Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18 имени Героя Социалистического Труда Александра Ивановича Максакова» г. Балаково Саратовской области,

Фимина Оксана Владимировна, директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18 имени Героя Социалистического Труда Александра Ивановича Максакова» г. Балаково Саратовской области

Алгоритм реализации инновационного проекта «Качество с первых шагов: апробация модели интеграции эффективных педагогических практик в образовательную деятельность школы»

Идея инновационного проекта

Современная школа сталкивается с вызовами, связанными с изменением образовательных запросов, необходимостью формирования функциональной грамотности, метапредметных умений и индивидуализации подхода к обучению. Повышение качества образования требует не столько новых ресурсов, сколько грамотной интеграции уже существующих эффективных практик. Данный инновационный проект предоставляет возможность выстроить системную работу по осмысленному и результативному обновлению педагогических подходов на уровне образовательной организации.

Идея заключается в формировании образовательного пространства школы как комплексной модели интеграции эффективных педагогических практик, направленных на когнитивное, эмоциональное и социальное развитие каждого ученика. Основной акцент делается на адаптацию содержания образования, форм и методов обучения с учётом вызовов времени: инклюзивность, развитие эмоционального интеллекта, цифровизация, проектность, персонализация, театральные практики, когнитивное развитие и сенсорная поддержка.

Проект создаётся как открытое образовательное пространство, в котором каждое направление (трек) становится инструментом развития школьной среды и повышения качества образования.

Инновационный проект «Качество с первых шагов: апробация модели интеграции эффективных педагогических практик в образовательную деятельность школы» отражает стратегические ориентиры политики в образовании, а именно:

- Создаёт условия для раннего и непрерывного повышения качества образования;

- Внедряет вариативные и инклюзивные формы обучения;

- Использует современные технологии (ИИ, когнитивные методики, медиация);

- Формирует цифровую, педагогическую и эмоциональную компетентность всех участников образовательного процесса;

- Способствует тиражированию модели на региональном, всероссийском уровнях через сетевое взаимодействие, публикации и другие образовательные форматы.

Цель проекта

Создание и апробация модели интеграции эффективных педагогических практик в единое образовательное пространство школы для повышения качества образования, личностного роста обучающихся и создания комфортной образовательной среды.

Задачи проекта

- Разработать и апробировать модель интеграции эффективных педагогических практик: создать методологическую основу для системного внедрения современных образовательных подходов в деятельность школы.

- Обеспечить профессиональный рост педагогов: организовать методическое сопровождение, стажировки и другие образовательные события, направленные на овладение новыми технологиями и методами обучения.

- Создать и адаптировать методические материалы: разработать учебно-методические комплекты, сценарии уроков, оценочные инструменты, соответствующие целям проекта.

- Организовать внедрение практик в образовательную деятельность: включить элементы разработанной модели в учебные планы, программы курсов внеурочной деятельности, систему оценки результатов обучения.

- Осуществлять мониторинг и анализ результатов внедрения практик: проводить диагностику динамики образовательных результатов и профессионального развития педагогов.

- Обеспечить трансляцию и распространение успешного опыта: представить результаты проекта на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях, через публикации, митапы, мастер-классы, методические, стратегические сессии, конференции и другие формы взаимодействия.

- Сформировать условия для устойчивого функционирования и развития модели: интегрировать наработанные практики в систему внутренней оценки качества образования и в стратегию развития школы.

Обоснование проекта

Инновационный проект решает актуальные задачи по индивидуализации обучения, профориентации и повышению качества образования, а именно:

1. Системный подход к интеграции практик

Проект предлагает не точечное внедрение отдельных методов, а интеграцию комплекса педагогических решений в единое образовательное пространство. Это формирует системную модель, включающую как урочную, так и внеурочную деятельность, психолого-педагогическое сопровождение, цифровую трансформацию и инклюзию.

2. Инновационные треки, охватывающие разные аспекты развития

В рамках одного проекта объединены разноплановые направления (треки), охватывающие весь спектр развития обучающихся:

- когнитивное (скорочтение, каллиграфия, визуализация учебных материалов),

- эмоциональное (развитие EQ, медиация),

- сенсорное (сенсорная комната),

- креативное (театральные технологии в образовании),

- цифровое (нейросети, искусственный интеллект).

3. Внедрение новых форм обучения и технологий

- Использование нейросетей и искусственного интеллекта как инструмента обучения;

- Применение скорочтения, каллиграфии, визуализации учебных материалов как средств когнитивной активации;

- Внедрение практик театрализации для формирования креативного мышления и коммуникации.

4. Расширение инклюзии через реальные механизмы адаптации

Проект не ограничивается только нормативным подходом к детям с ОВЗ. Он создаёт условия для их полноценного включения в жизнь школы через:

- адаптированные методики,

- сенсорные технологии,

- участие в общих событиях.

5. Практика медиации как инновационный инструмент школьного климата

Использование школьной медиации как метода разрешения конфликтов и развития эмоционального интеллекта — это новый тренд в воспитательных практиках, особенно в начальной школе.

6. Инновационность в управлении

Модель предполагает:

- создание проектного офиса,

- постоянную внутришкольную диагностику,

- трековую модель развития педагогов (индивидуальные образовательные траектории).

7. Трансляция и масштабирование

Полученные результаты и методики планируется транслировать в образовательное сообщество и включать в практику других образовательных организаций.

Нормативно-правовая база инновационного проекта

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22.03.2019 № 21н "Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования".

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 08.09.2023. № 885
"О внесении изменений в Порядок формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22 марта 2019 г. № 21н".

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года №678-р.

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями на 22 мая 2019 года).

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.10.2023 № 2894-р «Стратегическое направление в области цифровой трансформации образования, относящейся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации».

Теоретические исследования и концепции

Проект базируется на комплексном подходе, объединяющем современные педагогические, психологические и технологические концепции, что обеспечивает интеграцию эффективных практик в образовательную деятельность:

- Обучение детей с ОВЗ
Основывается на принципах инклюзивного образования и индивидуализации обучения (М.М. Мухина, А. В. Запорожец). В проекте применяются адаптивные методики и коррекционные технологии, учитывающие особенности развития детей с различными формами нарушений, что способствует их полноценной социализации и успешному освоению образовательных программ.

- Медиация и эмоциональный интеллект
Опирается на теории эмоционального интеллекта Д. Гоулмана и концепцию медиации в образовательной среде (Ф. Буш, К. Фолгер). Внедрение практик медиации позволяет развивать у обучающихся навыки разрешения конфликтов, эмпатию и коммуникативную компетентность, что создаёт комфортную и поддерживающую среду для обучения.

- Искусственный интеллект и нейротехнологии
В проекте используются возможности искусственного интеллекта (ИИ) для анализа образовательных данных и персонализации обучения (работы Й. Лекун, А. Каплана). Нейротехнологии помогают адаптировать образовательный процесс под когнитивные особенности учеников, повышая эффективность восприятия и запоминания информации.

- Театральные практики в образовании
Основываются на идеях развивающего обучения через творческую деятельность (Л.С. Выготский, С. Маклер). Театральные методы способствуют развитию речи, эмоциональной выразительности, креативности и социальной адаптации обучающихся, что особенно важно в начальной школе и для детей с особыми образовательными потребностями.

- Когнитивные практики
Включают методы развития метапознания, критического мышления и саморегуляции (Дж. Флэвел, П. Брунер). Применение когнитивных стратегий позволяет формировать у школьников навыки самостоятельного мышления, планирования и рефлексии, что напрямую влияет на качество усвоения знаний и формирование образовательных компетенций.

Этапы, содержание, методы инновационной деятельности, прогнозируемые результаты по каждому этапу

| Этап | Содержание деятельности | Методы и технологии | Прогнозируемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-подготовительный (2025) | - диагностика образовательной среды, выявление проблемных зон; - формирование проектной команды; - разработка дорожной карты проекта; - обучение педагогов. | - SWOT-анализ; - анкетирование и опрос обучающихся и родителей; - педсовет, стратегические сессии; - семинары и вебинары по педагогическим практикам. | - определены точки роста; - подготовлена команда проекта; - сформированы индивидуальные траектории педагогов; - план внедрения практик утверждён. |
| II. Внедренческий (2025–2027) | - реализация эффективных педагогических практик в учебной и внеурочной деятельности: • работа с ОВЗ; • сенсорная комната; • театр, медиация; • soft skills, ЭИ, нейрогимнастика, каллиграфия; - индивидуальные кейсы педагогов; - создание видеокаталога и методического банка. | - технологии проблемного и деятельностного обучения; - Кейс-метод; - Интерактивные формы (деловые игры, тренинги, мастер-классы); - работа с цифровыми ресурсами (ИИ, Canva, LearningApps). | - повышена мотивация обучающихся; - снижена тревожность, особенно у детей с ОВЗ; - реализовано не менее 30 кейсов; - создана сенсорная комната и медиабанк. |
| III. Результативно-обобщающий (2027–2028) | - анализ результатов реализации; - систематизация успешных кейсов; - подготовка методических материалов, сборников, QR-сборников, публикаций; - проведение муниципального образовательного мероприятия, регионального форума. | - экспертная оценка; - сравнительный анализ данных диагностики; - портфолио педагога и цифровая витрина практик; - обратная связь от участников проекта. | - выпущен кейс-банк и методический сборник; - повышен уровень качества образования (по диагностике); - модель интеграции внедрена в практику школы. |

### Система мониторинга и методическое сопровождение

Мониторинг включает:

- Ежемесячный педагогический совет;

- Анализ индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;

- Диагностические срезы (входной, промежуточный, итоговый);

- Психолого-педагогический мониторинг EQ и когнитивных навыков.

Анкетирование и формы обратной связи:

- Анкеты для педагогов по удовлетворённости и эффективности методик;

- Анкеты для родителей о комфортности образовательной среды;

- Опросы для обучающихся о вовлеченности и интересе к обучению;

- Карты самоанализа педагогов по внедрённым практикам.

Примеры анкет и диагностик:

- Анкета педагога (самооценка применения практик, удовлетворённость, затруднения);

- Анкета родителя (восприятие изменений в ребёнке, информированность, доверие к школе);

- Диагностика эмоционального интеллекта учащихся (по шкалам эмпатии, самоконтроля, выражения эмоций);

- Диагностика когнитивных навыков (тесты на внимание, память, скорость восприятия);

- Карта вовлечённости обучающихся в треки.

Методические материалы:

- Инструкции по внедрению треков в урочную и внеурочную деятельность;

- Гайды (руководства) по работе с ИИ и нейротехнологиями;

- Программы тренингов и сценарии занятий по EQ и медиации;

- Комплекты упражнений по нейрогимнастике и мнемотехникам;

- Методика ведения театрализованных занятий и креативного чтения;

- Памятка по работе с детьми с ОВЗ и их сопровождению;

- Руководство по оборудованию сенсорной комнаты и её использованию.

### Индикаторы эффективности реализации проекта

| Направление оценки | Индикатор | Метод измерения | Плановый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Повышение качества образования | Рост доли обучающихся, показавших положительную динамику по внутреннему и внешнему мониторингу | Анализ оценочных листов, ВПР, диагностики | +15% по сравнению с исходным уровнем |
| Эффективность педагогических практик | Внедрение не менее 5 новых педагогических технологий | Анализ рабочих программ, анкетирование | Реализация в 100% классов начального звена |
| Инклюзия | Участие детей с ОВЗ в 100% общешкольных мероприятий | Ведомости участия, наблюдение | Доля участия - не менее 95% |
| Эмоциональное развитие | Повышение уровня эмоционального интеллекта обучающихся | Психологическая диагностика | Рост по шкале EQ не менее на 20% |
| Когнитивные практики | Вовлеченность обучающихся в модули (мнемотехники, нейрогимнастика и др.) | Карты вовлеченности | Участие не менее 70% обучающихся |
| Развитие профессиональных компетенций педагогов | Прошли повышение квалификации в рамках проекта | Удостоверения, аттестация | 100% педагогов начальной школы |
| Трансляция опыта | Количество внешних мероприятий и публикаций | Отчётность, публикации, участие в конференциях и других образовательных событиях | Не менее 5 публикаций и 3 конференций и других образовательных событий |

### Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме инновационного проекта, использованных при его разработке

- Занков Л.В. Общая теория развивающего обучения. — М.: Просвещение, 1981. — 224 с.

- Лурия А.Р.Высшие корковые функции человека. — М.: Изд-во МГУ, 1966. — 350 с.

- Goleman D. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. — New York: Bantam Books, 1995.

- Gardner H.Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. — New York: Basic Books, 1983.

- Гаврилова Т.А.Инклюзивное образование: теория и практика. — М.: Академия, 2017. — 320 с.

- Паперная Е.В.Нейропедагогика: современные технологии обучения и развития. — СПб.: Питер, 2020. — 280 с.

- Министерство просвещения Российской Федерации.Методические рекомендации по организации инклюзивного образования в общеобразовательных организациях. — Москва, 2019. — 45 с.
URL: https://минпросвещения.рф/инклюзивное-образование

- Указ Президента РФ № 474 от 21.07.2020 О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года.
URL: http://kremlin.ru/acts/bank/45517

- Лапин Н.И., Смирнова Е.В. Развитие эмоционального интеллекта у школьников: методическое пособие. — М.: Просвещение, 2018. — 150 с.

- Методические материалы по нейротехнологиям и ИИ в образовании:
— Платформа «Российская электронная школа».
URL: https://resh.edu.ru

- Баженова Е.С., Козлова Т.В. Мнемотехники и когнитивное развитие детей. — М.: Вита-Пресс, 2019. — 200 с.

- Методические рекомендации по организации сенсорных комнат:
— Министерство труда и социальной защиты РФ, 2021.
URL: https://минтруд.рф/documents/2021/sensornye-komnaty

- Степанова И.В. Театрализация в образовательном процессе: методика и практика. — СПб.: Речь, 2017. — 180 с.

- Современные исследования по когнитивным практикам и нейропедагогике:
— Журнал «Педагогика», № 4, 2022.
— Журнал «Нейронаука и образование», 2021.