Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районный Центр дополнительного образования»

Единичный проект «Вместе быстрее»

к программе развития ««Траектория Роста:

создание эффективной модели многопрофильного инновационного учреждения дополнительного образования детей»

| Единичный проект 2 «Вместе быстрее» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Актуальность и краткое описание замысла Проекта | Создание интерьера образовательного пространства — это важный аспект развития Учреждения, который влияет на эффективность и интенсификацию процесса обучения, позволяет самоопределяться, реализовывать творческие запросы учащихся разнообразными средствами и способами развивающей деятельности. Архитектурно-пространственное решение образовательной среды демонстрирует внутреннюю культуру коллектива, является показателем его профессионализма, солидности Учреждения, наличие имиджа и значимости психологической комфортности для всех субьектов образовательных отношений, формирует человека целеустремленного, творческого, креативного. Реализация Проектной линии «Индустрия территорий: развитие материально-технической базы» — одна из приоритетных задач в оформлении интерьера Учреждения, решение которой позволит добиться гармоничности обстановки, ее цветового ритма. Дизайн образовательного пространства должен соответствовать профилю Учреждения, а формирующие возможности образовательной среды наиболее полно использоваться в учебно-воспитательном процессе. Вариативность и комплексное решение в оформлении архитектурно-художественного пространства является одной из основных характеристик и будут учитываться в дизайне интерьера Учреждения, создадут гармоничное образовательное пространство для всех участников образовательных отношений при использовании различных инновационных форм организации деятельности. Использование интернет-сервисов в образовательном процессе — еще одно из важных и приоритетных направлений развития Учреждения, актуальным инструментом эффективной реализации проектной линии «Цифровая школа» и создания современного цифрового пространства является умение хранить, обрабатывать, передавать информацию. Необходима организация целенаправленного обучения устойчивым навыкам оправданного использования современных интернет-технологий. Для любого учащегося интернет, как пространство обитания. Он воспринимает его как данность, использует ежедневно его возможности в личных целях и для него хранить, искать информацию, общаться, слушать музыку, читать, играть, писать письма и многое другое с помощью сети Интернет и его сервисов – данность. Трансформированная информационно-цифровая среда в Учреждении позволит не только эффективно организовать образовательное пространство, но и предоставит учащимся возможность проявить творческие и креативные, инженерно-конструкторские способности, развивать пространственное воображение, техническое мышление и наблюдательность. Организация развивающих занятий в системе дополнительного образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологи позволит повысить качество и эффективность образовательного процесса, учесть индивидуальные и возрастные особенности учащихся, предоставить бесплатные информационные ресурсы и такие формы работы и виды деятельности, с которыми учащийся справится самостоятельно. Реализация проектных линий «4Кита — Ресурсный Центр», «Олимпийский старт: программы детской одаренности», «Трамплин в будущее: детские инициативы» позволит сохранить и укрепить здоровье учащихся, создать формирующую здоровьесберегающую среду Учреждения; выявить талантливых\одаренных детей, выстроить для них индивидуальные образовательные маршруты; осуществить переход от конкуренции между ведомственными учреждениями к социальному партнерству в рамках сетевого взаимодействия; от концепции личностно-ориентированного обучения – к системно - деятельностному подходу в дополнительном образовании; от традиционных технических средств и методик обучения – к современным информационно-коммуникационным технологиям; от педагога-мастера – к педагогу-исследователю; от оценки знаний, умений, навыков – к оценке компетенций, от воспитательной работы Учреждения – к воспитательной системе образовательной среды. |  |
| Цель Проекта | Создание многопрофильной образовательной среды в Учреждении, повышение открытости и качества образования, эффективности образовательной деятельности на основе развития и использования информационных технологий, трансформации архитектурного и цифрового пространства, обеспечение материально-технических условий в соответствии с потребностями современного информационного общества для эффективного самоопределения и профессиональной ориентации детей и молодежи, сопровождения успешности детских и молодежных социально значимых инициатив. |  |
| Задачи Проекта | Создание современной инфраструктуры дополнительного образования детей, обновление материально-технической базы Учреждения за счет государственной поддержки, совершенствования экономических отношений и увеличения инвестиционной привлекательности образовательной сферы. Создание единой открытой информационной среды для реализации воспитательного потенциала семьи в условиях социального партнерства родительского сообщества с Учреждением. Совершенствование системы управления Учреждением, развитие государственно - общественного управления. |  |
| Финансовое обеспечение | Финансирование проекта будет осуществляться за бюджетные средства, предусмотренные планом ФХД Учреждения, муниципальной программой развития, а также спонсорское и грантовое финансирование; финансовые средства от иной приносящей доход деятельности (в т.ч. платные образовательные услуги). |  |
| Психолого-педагогическое сопровождение | Создание необходимых психолого-педагогических условий для сопровождения учащихся, инициирующих детские творческие, добровольческие, волонтерские активности, демонстрирующих признаки одаренности, родителей (законных представителей), выстраивающих эффективное взаимодействие с ребенком, педагогами Учреждения, социумом; обеспечение психолого-педагогического сопровождения и информационной безопасности инновационной деятельности. |  |
| Ожидаемые результаты реализации Проекта | В Учреждении создана современная инфраструктура. Учреждение стабильно функционирует как Ресурсное многопрофильное инновационное учреждение дополнительного образования детей с новыми возможности в построении принципиально иных отношений всех субъектов образовательных отношений, в привлечении новых партнеров и расширении услуг для учащихся. Увеличение оснащенных рабочих мест готовых для работы с применением ИКТ. Обеспечение защищенности информации. Создание единой электронной базы материалов для работы с учащимися и педагогами. Обновление официального сайта в соответствии с современными запросами. Автоматизация процессов обмена информации. Расширение спектра образовательных направлений, формирование механизмов и необходимых условий для внедрения достижений информационных технологий в повседневную образовательную практику. Количество педагогов, способных осуществлять дистанционное обучение к 2025 г. не менее 90% от общего числа педагогических работников Открытость объективной информации об Учреждении и программах дополнительного образования, включая рекомендации по выбору, исходя из территории проживания, возраста, интересов и особенностей детей. Рост значимости и расширение сфер проявления детских и молодежных инициатив. Создание системы сопровождения участников конкурсного движения. Расширение социального партнерства и сетевого взаимодействия. Увеличение доли детей, вовлеченных в реализацию образовательных проектов, волонтерскую деятельность, включение в деятельность детских общественных объединений. Рост результативности участия учащихся в региональных мероприятиях. Реализация комплекса социально-образовательных программ различной направленности, позволяющих развивать коммуникативные, организаторские навыки, аналитические, проективные и творческие способности лидеров детских и молодежных инициатив. Реализация проектов для развития, повышения эффективности, ресурсной привлекательности детских и молодежных инициатив; проектов патриотического и экологического воспитания детей и подростков. Создана и функционирует система государственно – общественного управления. |  |
| Проектная линия «4Кита» – Ресурсный Центр» |  |  |
| Основные мероприятия (отдельные работы) | Сроки реализации | Ожидаемые результаты выполнения работ |
| Формирование образовательных кластеров для реализации инновационного потенциала Ресурсного Центра выявления и поддержки детских инициатив. | 2024-2025 | Созданы, стабильно взаимодействуют и осуществляют сотрудничество на территории Кировского района образовательные кластеры ведомственной и межведомственной принадлежности. |
| Обеспечение деятельности Ресурсного Центра для оказания информационной, консультационной, методической, организационной поддержки сфер проявления детских и молодежных инициатив в образовательной экологической, патриотической, социальной сфер. | 2024-2027 | Разработано нормативно-правовое обеспечение деятельности Ресурсного Центра. Определена структура управления Ресурсным Центром. Сформирован штат работников Ресурсного Центра. Оказывается информационная, консультационная, методическая, организационная поддержка образовательным организациям. Реализуются мероприятия для детей и подростков, педагогов, направленные на поддержку и развитие детских и молодежных инициатив. Обеспечено участие обучающихся образовательных организаций во всероссийских, международных мероприятиях в сфере детских и молодежных инициатив. Выявлены и распространены новые технологии и лучшие практики работы в сфере детских и молодежных инициатив. |
| Обеспечение деятельности Ресурсного Центра для реализации мероприятий и проектов, направленных на включение детей и подростков в социально-значимую деятельность. | 2024-2027 | Разработан регламент взаимодействие с социально-профессиональными и культурно-досуговыми общностями взрослых и сверстников, занимающихся тем же или близким видом деятельности. Сформированы благоприятные условия для генерирования и реализации общественных детских (подростковых) инициатив, и проектов, в том числе развития социального предпринимательства. Предоставлен выбор для личностного и профессионального самоопределения детей и подростков в различных видах конструктивной и личностно-образующей деятельности. |
| Обеспечение деятельности Ресурсного Центра для реализации мероприятий и проектов экологического образования и просвещения детей и молодежи через реализацию экологических инноваций. | 2024-2027 | Реализованы мероприятия и проекты естественнонаучной направленности для обучающихся образовательных организаций. Обеспечено участие обучающихся образовательных организаций и наличие призовых мест во всероссийских, международных конкурсах в сфере экологического образования. |
| Обеспечение деятельности Ресурсного Центра для реализации мероприятий и проектов, направленных на формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе программы патриотического воспитания детей | 2024-2027 | Организовано межведомственное взаимодействие по вопросам патриотического воспитания. Осуществлено информационное, консультационное, методическое сопровождение деятельности по патриотическому воспитанию детей и молодежи в системе образования. Обеспечено участие обучающихся образовательных организаций во всероссийских, международных мероприятиях. Реализованы мероприятия плана патриотического воспитания Ресурсного Центра. |
| Обеспечение деятельности Ресурсного Центра для реализации мероприятий и проектов, направленных на развитие профессиональных компетентностей педагогов, социализации обучающихся, всестороннее развитие в условиях социальных перемен. | 2024-2027 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ, проектов для обеспечения и сопровождения образовательной и воспитательной деятельности. Увеличение количества учащихся, участвующих в досугово-развивающих мероприятиях. Повышение эффективности реализуемых дополнительных общеразвивающих программ. Повышение качества предоставления услуг дополнительного образования. Обновление содержания дополнительного образования в соответствии со стратегиями развития государства, интересами детей и потребностями семей, изменениями технологического и социального характера. Внедрение модели организации образовательных практик в интересах устойчивого развития в целях формирования творческого потенциала учащихся. |
| Организация и проведение комплексных мероприятий в рамках 4 площадок (направлений) деятельности Ресурсного Центра. | в течение всего календарного периода | Разработан комплексный план проведения мероприятий в рамках функционирования площадок Ресурсного центра. |
| Развитие единого информационно образовательного пространства Кировского района по распространению лучших образовательных практик в рамках Ресурсного Центра. | в течение всего календарного периода | Разработан регламент представления лучших образовательных практик, разработанных и апробированных в рамках деятельности Ресурсного центра, в едином информационно-образовательном пространстве Кировского района. |
| Организация в Учреждении совместной детско-взрослой проектно-исследовательской деятельности, различных мероприятий по направлениям деятельности Ресурсного Центра. | в течение всего календарного периода | Презентация и демонстрация проектов, созданных совместно при организации проектно-исследовательской деятельности, участие учащихся в конференциях. |
| Расширение социального партнерства, позволяющего привлечь дополнительные ресурсы для наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей и социума, и молодежи. | в течение всего календарного периода | Оформлены договоры, соглашения с социальными партнерами, разработаны совместные программы проведения мероприятий, реализуются единичные проекты программы развития Учреждения в рамках сетевого взаимодействия. |
| Проектная линия «Цифровая школа» |  |  |
| Основные мероприятия (отдельные работы) | Сроки реализации | Ожидаемые результаты выполнения работ |
| Создание информационно-образовательной среды для реализации дополнительных общеразвивающих программ. | 2023-2025 | Создана стабильно функционирующая информационно-образовательная среда для реализации дополнительных общеразвивающих программ. |
| Разработка программы формирования ИКТ-компетентностей у педагогических работников Учреждения. | 2024 | Проведен мониторинг готовности педагогических кадров к использованию в профессиональной деятельности средств ИКТ. Разработан и осуществляется мониторинг сформированности общепользовательских ИКТ-компетентностей педагогов. |
| Создание дополнительных общеразвивающих программ Учреждения, предполагающих реализацию с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. | 2024-2027 | Оснащение Учреждения средствами ИКТ. Формирование ИКТ-компетентности участников образовательных отношений (учащихся, педагогов, родителей). Предоставление контролируемого доступа учащихся к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. Организация электронного обучения и использование дистанционных образовательных технологий, дистанционного обучения. Проведение различных конкурсов, фестивалей, выставок с использованием средств ИКТ. |
| Использование информационно- образовательной среды при подготовке исследовательских работ, в проектной деятельности, при работе в студиях и кружках. | 2024-2027 | Создан каталог с медиаресурсами для использования на занятиях по дополнительным общеразвивающим программам. |
| Диагностика образовательных и информационных запросов учащихся и их родителей. | 2024 | Поддержка и обучение участников образовательных отношений в области ИКТ с учетом их запросов. |
| Развитие официального сайта Учреждения. Создание единой информационной системы в рамках проектных линий «4Кита - ресурсный центр», «Трамплин в будущее: детские инициативы» | 2024-2027 | Развитие сайта Учреждения с целью информирования о своей деятельности и для взаимодействия с общественностью, повышения имиджа Учреждения. Разработан и своевременно наполняется раздел Ресурсного центра на сайте Учреждения. Создан банк инноваций в области дополнительного образования, детских и молодежных инициатив, единой информационной системы на базе информационных технологий для сбора, обработки, передачи и хранения статистической и аналитической информации. |
| Развитие локальной информационной сети Развитие технико-технологических характеристик, содержательное наполнение локальной информационной сети. | 2024-2027 | Разработаны управленческие решения по сокращению затрат на модернизацию локальной информационной сети Учреждения Создана информационная среда для получения широкого спектра образовательных услуг, формирования механизмов и необходимых условий для внедрения достижений информационных технологий в повседневную образовательную практику (планшетные ПК, «облачные» сервисы, цифровые образовательные ресурсы/контенты, сетевые сообщества). Повысится качество знаний учащихся и уровень мотивации к деятельности при использовании цифровых средств в учебном процессе Использование средств ИКТ в управлении образовательным процессов для фиксации хода и результатов образовательного процесса. Создан и постоянно наполнятся банк электронных образовательных ресурсов. Обеспечены открытость деятельности Учреждения, трансляция педагогического опыта, профессиональных достижений педагогических работников в социальных сервисах. |
| Составление (пополнение, корректировка) перечня полезных Интернет-сервисов для использования работниками в соответствии с их профилем деятельности | 2024-2027 | Увеличение количества проведенных занятий онлайн. Осуществляется систематическое информирование участников образовательных отношений о ходе образовательной и инновационной деятельности, результатах размещение материалов с использованием электронных образовательных ресурсов. |
| Информирование родителей (законными представителями) об образовательных и инновационных событиях Учреждения, их результативности | 2023-2027 | Создана группа «ВКонтакте» как современная форма дистанционного общения педагога с родителями. Разработаны и изготовлены буклеты, баннеры и т.д. для проведения рекламных мероприятий по продвижению и популяризации работы Учреждения. |
| Проектная линия «Олимпийский старт: программы детской одаренности» |  |  |
| Основные мероприятия (отдельные работы) | Сроки реализации | Ожидаемые результаты выполнения работ |
| Развитие форм поддержки творческой одаренности\таланта, а также форм поддержки детей с проблемами здоровья и поведения. | 2024-2027 | Создан банк активных форм и педагогических техник для поддержки творческой одаренности, а также форм поддержки детей с проблемами здоровья и поведения. |
| Осуществление подготовки участников для муниципальных, всероссийских и международных конкурсов и событий, инициатив. | в течение всего календарного периода | Участники муниципальных, всероссийских и международных конкурсов и событий, инициатив демонстрируют высокие результаты участия. |
| Поиск социальных партнеров, ученых, деятелей искусств и технических специалистов для сопровождения участников конкурсного движения. | в течение всего календарного периода | Заключены договоры о взаимном сотрудничестве по сопровождению проектной, учебно-исследовательской деятельности учащихся, подготовке учащихся с высоким уровнем развития способностей к конкурсным мероприятиям. |
| Разработка индивидуальных учебных планов талантливых учащихся (по направлениям). | в течение всего календарного периода | Разработаны индивидуальные учебные планы для таланливых учащихся (по направлениям). |
| Разработка программ дополнительного образования по направленностям | в течение всего календарного периода | Разработаны и утверждены программы, направленные на реализацию индивидуальных учебных планов для талантливых учащихся. |
| Совершенствование нормативной базы Учреждения для эффективной реализации проектирования индивидуальных образовательных маршрутов учащихся. | 2024 | Обновление существующих и создание новых, актуальных локально-нормативных актов. |
| Формирование банка данных образовательных ресурсов для проектирования индивидуальных образовательных маршрутов учащихся. | 2024 | Создан каталог образовательных ресурсов. |
| Проектная линия «Трамплин в будущее: детские инициативы» |  |  |
| Основные мероприятия (отдельные работы) | Сроки реализации | Ожидаемые результаты выполнения работ |
| Проектирование, координация и расширения сфер проявления детских и молодежных инициатив в образовательной экологической, патриотической, социальной сфере. | 2024-2027 | Создана эффективная и оптимальная карта детских и молодежных инициатив в образовательной экологической, патриотической, социальной сфере. |
| Реализация комплекса социально-образовательных программ различной направленности, позволяющих развивать коммуникативные, организаторские навыки, аналитические, проективные и творческие способности лидеров детских и молодежных инициатив. | 2024-2025 | Создан портфель социально-образовательных программ и организована их реализация . |
| Координация и объединение усилий организаций по поддержке детских и молодежных инициатив. | в течение всего календарного периода | Разработан алгоритм взаимодействия образовательных организаций и социальных партнеров для поддержки детских и молодежных инициатив. |
| Инициирование и реализация программ и проектов в сфере воспитания детей и молодежи. | в течение всего календарного периода | Реализована программа воспитательной деятельности. |
| Разработка проектов для развития, повышения эффективности, ресурсной привлекательности детских и молодежных инициатив. | 2024-2025 | Разработан портфель проектов, содержание которого направлено на повышение эффективности, ресурсной привлекательности детских и молодежных инициатив. |
| Повышение уровня компетентности координаторов детских и молодежных инициатив, программно-методического и экспертно-аналитического сопровождения их деятельности. | в течение всего календарного периода | Создана и реализуется программа корпоративного обучения для профессиональной подготовки тьюторов, координаторов, экспертов организации инициативной деятельности учащихся. |
| Трансляция и популяризация результатов детских и молодежных инициатив. | в течение всего календарного периода | Организованы мероприятия для презентации результатов инициативной деятельности. |
| Обновление качества образования за счет создания системы работы с учащимися, направленной на достижение личностных результатов. | в течение всего календарного периода | Создана системы диагностики и мониторинга личностных результатов образования учащихся Учреждения. |
| Организация и поддержка добровольческих (волонтерских) отрядов. | в течение всего календарного периода | Организовано участие в социально значимых акциях учащихся, включенных в состав добровольческих (волонтерских) отрядов. |
| Включение учащихся в деятельность, направленную на решение значимых для всех проблем и организация наставничества «ученик-ученик». | в течение всего календарного периода | Созданы условия для информационного и психолого-педагогического сопровождения учащихся в рамках наставничества «ученик-ученик». |
| Активное включение учащихся Учреждения в деятельность общественных объединений. | в течение всего календарного периода | Систематически освещается на официальном сайте Учреждения, социальных сетях деятельность детских общественных объединений для их популяризации. Увеличена доля учащихся, включенных в состав детских общественных объединений, функционирующих на базе Учреждения. |
| Проектная линия «Территория ответственного родительства» |  |  |
| Основные мероприятия (отдельные работы) | Сроки реализации | Ожидаемые результаты выполнения работ |
| «Территория просвещения» организация и проведение тематических консультаций для родителей (законных представителей); функционирование проблемных лабораторий для целевых групп родителей; знакомство родителей с историей и традициями, достижениями учащихся, Уставом и правилами Учреждения; разработка и использования новых форм проведения родительских собраний по актуальным вопросам воспитания детей в семье (педагогические студии, тематические консультации, вечера вопросов и ответов, психолого-педагогические библиотеки для родителей, тренинги детско-родительских отношений, родительские конференции, обмен опытом семейного воспитания); обеспечение эмоциональной безопасности родителей. | в течение всего календарного периода | Высокий индекс удовлетворенности взаимодействием с педагогами Учреждения. Отсутствие неуважения, недоброжелательного отношения, неприятия, критики, публичного оскорбления и унижения достоинства родителей. |
| «Территория информирования» Разработка механизмов информирования родителей о результатах деятельности | в течение всего календарного периода | Систематически наполняется официальный сайт Учреждения, размешается информация в различных мессенджерах. Разработаны речевые клише для подготовки качественного содержания информационных и тематических писем для родителей. Разработаны специальные формуляры и бланки с использованием корпоративной символики для приглашений на мероприятия различного уровня, организованные педагогами Учреждения. |
| «Территория деятельности, со-управления» Создание и организация деятельности Управляющего совета, Советов родителей детских объединений, временные творческие группы родительской общественности. Знакомство с планом воспитательной деятельности, коллективом администрации и педагогов. Проведение анкетирования, беседы, анализ совместных инновационных продуктов деятельности детей и родителей. Проведение совместных экскурсий, походов, поездок. Создание образовательных проектов совместно с семьей на основе выявленных потребностей. Поддержка образовательных инициатив семьи. Подготовка совместных мероприятий, написание сценариев, участие в конкурсах. Создание условий для принятия совместных решений по организации мероприятий. Проведение общественной экспертизы деятельности Учреждения. | в течение всего календарного периода | Сформирована готовность родителей к партнерским отношениям. Сформирована мотивация к участию в совместной деятельности. Сформирована способность адекватно оценивать свой родительский потенциал, осуществлять диалоговое общение с педагогами. Сформированы позиция «мы», «мы вместе помогаем детям», поддержание трансакции «взрослый-взрослый». |
| «Территория благодарности» Проведение итогового мероприятия. например, Ассамблей достижений. Разработка специальных номинаций для родителей с вручением благодарностей и символов. Разработка специальных формуляров, Благодарственных писем, грамот для поощрения деятельности родителей. Проведение встречи с родителями «К директору...на чай». | в течение всего календарного периода | Разработана и используются в Учреждении специальные формуляры, различные бланки с внутрикорпоративной символикой. Организованы и проводятся традиционные мероприятия для родителей с проведение церемонии награждения за достижения семьи, детей в деятельности Учреждения. |
| Проектная линия «Индустрия территорий: развитие материально-технической базы» |  |  |
| Основные мероприятия (отдельные работы) | Сроки реализации | Ожидаемые результаты выполнения работ |
| Разработка инновационного проекта «Территория творчества как образовательный ресурс» и реализация мини-проектов, включенных в его состав. | 2023-2027 | Разработаны мини-проекты: «Ленинградская ретроспектива: создание макета градообразующего предприятия - 8 ГРЭС»; «Сад памяти»; «Сити-ферма»; «Уголок «Русская деревня» с созданием ландшафтной зоны «Фитосад»»; «Площадка летнего коворкинг-центра как организация досуга детей в каникулярный период времени»; «Создание сценического пространства «В главной роли...»»; «Спорт-тайм»: открытая спортивная площадка» «Автогородок». |
| Создание материально-технических условий для реализации дополнительных общеразвивающих программ. Определение индикаторов обновления учебного оборудования Учреждения. Обновление оборудования Учреждения. | 2023-2027 | 100 % дополнительных общеразвивающих программ имеют достаточное материально-техническое обеспечение Приобретено следующее оборудование: интерактивная доска; художественное оборудование (мольберты, предметы натюрмортного фонда, иное оборудование и расходные материалы для художественного отделения), спортивное оборудование и инвентарь, ворота для минифутбола; оборудование для мастерской декоративно-прикладного искусства; мебель для учебного процесса; компьютерное оборудование, оргтехника; светотехническое и звукотехническое, выставочное оборудование. Проведена работа по обновлению технических средств обучения в учебных кабинетах; лицензионного программного обеспечения. Разработан регламент, требования для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. Организована работа по пополнению (обновлению) костюмного фонда для должного обеспечения выступления учебных творческих коллективов качественными авторскими сценическими и театральными костюмами. |
| Развитие технологической среды Учреждения. | 2023-2027 | Сформирован и пополняется комплекс электронных образовательных ресурсов (электронных учебных изданий) и электронных информационных ресурсов (баз данных, информационных справочных и поисковых систем); фонд аудио- и видеозаписей на основании полного перечню предметов учебного плана. Эффективно используется мультимедийное и интерактивное оборудование. |
| Текущий ремонт помещений Учреждения. | 2023-2027 | Осуществлен ремонт 5 учебных кабинетов, холла. |
| Обеспечение доступности зданий, помещений и оборудования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | 2023-2027 | Созданы санитарно-бытовые условия в Учреждении. |
| Создание проекта развития архитектурно-художественного пространства территории Учреждения. | 2024-2027 | Создан и реализован проект развития архитектурно-художественного пространства территории Учреждения, Размещены и используются малые архитектурные формы, включенные в целостный состав «Автогородка». |